## Mapa_Obras_(Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA					PERÍODO REFERENCIAL: ACUMULADO DE 2018

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇO N° 002/2016	Construção de pavimentação em paralelepípedos granítico, na zona urbana e rural, no sítio Serra Verde, Loteamento Santo Antonio, sítio Imbiruçu e Loteamento Nova Morada - Lote I	_	FEM 3	_	_	03.349.259/0001-30	CAMOL - CONSTRUTORA AMORIM LTDA - EPP	_	30/6/2016	06(seis) meses	969.581,03	_	18(dezoito) meses	72783,45	44.90.51.00			490.888,99	560.317,45	Andamento
CONVITE Nº 001/2018	Contratação de Empresa para obras de reforma e manutenção das escolas: Creche Minervina Juvina, Escola José Soares e Escola Mendo Sampaio	_	_	_	_	17.985.704/0001-63	FERREIRA E MORAES LTDA -ME	_	2/3/2018	2(dois) meses	141.825,18	_	_	_	44.90.51.00			141.825,18	141.825,18	concluido
TOMADA DE PREÇO N° 004/2017	Execução de serviços de limpeza de rios, riachos, capinação de calçadas, limpeza de linha d'água e caiação de meio fio do município	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇO E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	8/8/2017	12(doze) meses	162.748,12	_	_	_	33.90.39.00			77.830,90	149.919,62	concluido
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2017	Locação de caminhão basculante com capacidade mínima 6m³ sem motorista e sem combustível para atender a Secretaria de Infraestrutura	_	_	_	_	22.289.485/0001-18	G A A DIAS EIRELI - ME	_	13/7/2017	12(doze) meses	368.544,00	_	12 (doze) meses	368.544,00	33.90.39.00			333.839,44	487.399,44	Andamento
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2017	Locação de veículo tipo passeio com Km livre, sem motorista, sem combustível, destinado a Secretaria de Infraestrutura - Item I	_	_	_	_	22.289.485/0001-18	G A A DIAS EIRELI - ME	_	18/5/2017	12(doze) meses	23.868,00	_	19/05/2019	23.868,00	33.90.39.00			22.422,42	34.356,42	Andamento
DISPENSA	Contratação de pintura do mercado municipal e do mercado de peixes, ambas edificações situadas na rua Dom Juvêncio de Brito, zona urbana	_	_	_	_	15.342.776/0001-67	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	_	6/2/2018	30(trinta) dias	11.037,68	_	_	_	33.90.39.00			11.037,68	11.037,68	Concluido
TOMADA DE PREÇO N° 006/2017	Contratação de empresa de engenharia para retomada da Construção da Escola de Educação Infantil - (Creche) PROINFÂNCIA, Projeto 2 Convencional	_	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	_	_	19.314.966/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	_	11/10/2017	8(oito)meses	935.027,21	_	_	203.586,44	44.90.51.00			931.306,62	1.049.439,99	Andamento
DISPENSA	Elaboração do projeto básico e composições para limpeza urbana do município	_	_	_	_	21.000.274/0001-50	CF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	_	1/12/2017	30(trinta) dias	6.000,00	_	_	_	33.90.36.00			6.000,00	6.000,00	concluido
CONVITE N° 002/2017	Serviços especializados em arquitetura para prestação de serviços técnicos da secretaria de Infraestrutura	_	_	_	_	28.208.616/0001-71	E S DE CARVALHO DESENHOS TÉCNICOS - ME	_	15/12/2017	12(doze) meses	41.400,00	_	_	_	33.90.39.00			41.400,00	41.400,00	concluido
CONVITE N° 001/2017	Serviços de assessoria técnica de engenharia para a secretaria de Infraestrutura - Pessoa Física	_	_	_	_	026.172.564-56	JIMMY RENDSON SARAIVA MARQUES	_	8/6/2017	12(doze) meses	43.200,00	_	12(doze) meses	43.200,00	33.90.39.00			41.146,62	66.346,62	Andamento
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2017	Locação de veículo para manutenção preventiva e corretiva na iluminação pública	_	_	_	_	22.702.210/0001-64	JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS- ME	_	24/10/2017	12(doze) meses	64.800,00	_	12(doze) meses	_	33.90.39.00			64.800,00	70.200,00	Andamento
PP N° 10/2017	Sistema de Registro de Preço para Eventual fornecimento parcelado de materiais de Construção através dos grupos: Elétricos, Hidrossanitário, Construção, Ferragens e Iluminação Pública	_	_	_	_	21.094.103/0001-38	CARUARU CIMENTO LTDA-ME	_	9/5/2017	12(doze) meses	183.842,50	_	_	_	33.90.30.26			45.364,75	73.161,50	concluido
PP N° 10/2017	Sistema de Registro de Preço para Eventual fornecimento parcelado de materiais de Construção através dos grupos: Elétricos, Hidrossanitário, Construção, Ferragens e Iluminação Pública	_	_	_	_	08.605.335/0001-45	LOREN CONSTRUÇÕES LTDA - ME	_	9/5/2017	12(doze) meses	114.987,20	_	_	_	33.90.30.26			46.137,80	89.316,30	Concluido
PP N° 14/2017	Sistema de Registro de Preço para Eventual fornecimento parcelado de materiais de Construção através dos grupos: Elétricos, Hidrossanitário, Construção, Ferragens e Iluminação Pública	_	_	_	_	21.094.103/0001-38	CARUARU CIMENTO LTDA-ME	_	9/5/2017	12(doze) meses	271.008,70	_	_	_	33.90.30.26			186.551,55	237.180,30	concluido
DISPENSA	Contratação de empresa para execução de serviços de pintura das seguintes praças públicas com placa de obra: Agamenom Magalhães, Gonçalves Dias, Melo Bastos, Academia das Cidades, Fórum e Criança	_	_	_	_	04.780.360/0001-04	WORK EMPREITEIRA AGRESTINENSE LTDA - ME	_	12/12/2017	30(trinta) dias	13.571,37	_	_	_	33.90.39.00			6.806,21	13.571,37	Concluido
DISPENSA	Pintura da Escola José Marinho da Silva, sítio Imbiruçu, zona rural	_	_	_	_	07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA ME	_	5/3/2018	30(trinta) dias	7.537,60	_	_	_	33.90.39.00			7.537,60	7.537,60	Concluido
DISPENSA	Locação de um trator de pneus tração 4x4 com grade aradora	_	_	_	_	04.391.659/0001-77	AMBIENTAL CONSTRUTORA LTDA	_	22/3/2018	15(quinze) dias	7920,00	_	_	_	33.90.39.74			7.920,00	7.920,00	Concluido
TOMADA DE PREÇO N°001/2017	Execução de obra de reposição em paralelepípedos em diversas ruas do município	_	_	_	_	12.229.586/0001-40	PTG -SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	_	19/5/2017	12(doze) meses	164.745,95	_	_	_	44.90.51.00			76.202,70	161.618,29	Concluido
DISPENSA	Levantamento planialtimétrico com curvas de nível da propriedade da antiga AABB	_	_	_	_	70.070.131.0001/20	ALDEFRAN TIBURTINO DE ARRUDA PAES - ME	_	1/3/2018	15(quinze) dias	5.830,00	_	_	_	33.90.39.74			5.830,00	5.830,00	Concluido
PP N° 14/2017	Sistema de Registro de Preço para Eventual fornecimento parcelado de materiais de Construção através dos grupos: Elétricos, Hidrossanitário, Construção, Ferragens e Iluminação Pública	_	_	_	_	15.984.883/0001-99	ELÉTRICA RADIANTE	_	03/07/2017	12(doze) meses	27.074,00	_	_	_	33.90.30.26			6.657,00	6.657,00	concluido
DISPENSA	Prestação de serviços de redutores de velocidade (lombada) na Av. Miguel P. Neto.	_	_	_	_	28.796.562/0001-02	VM LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	_	04/06/2018	15 (quinze) dias	14.566,00	_	_	_	33.90.39.74			14.566,00	14.566,00	Concluido
TOMADA DE PREÇO N° 002/2015	Contratação de empresa de engenharia para obra de pavimentação em paralelepípedos graníticos s sinalização em diversas ruas, zona urbana do município	_	MINISTÉRIO DO TURISMO	_	_	15.342.776/0001-67	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP	_	18/3/2015	06(seis) meses	732.081,74	_	10(dez) meses	_	44.90.51.00			153.120,04	680.303,87	Andamento
DISPENSA	Levantamentos topográficos na zona urbana e rural	_	_	_	_	70.070.131.0001/20	ADEFRAN TIBURTINO DE ARRUDA PAES - ME	_	21/03/2018	30(trinta) dias	14.898,42	_	_	_	44.90.51.00			14.898,42	14.898,42	concluido
TP 002/2018	Limpeza de Rios, Riachos e Canais	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	14/08/2018	12(doze) meses	207.680,45	_	_	_	33.90.39.00			105.198,34	105.198,34	Andamento
TP 001/2018	Recuperação de pavimento asfáltico em diversas ruas do município	_	_	_	_	14.133.433/0001-65	CF DA SILVA CONSTRUTORA RIBEIRÃO LTDA	_	18/07/2018	01(um) mês	43.324,48	_	_	_	33.90.39.00			43.324,48	43.324,48	concluido
Dispensa	Construção de Saneamento Bairro Liberdade	_	_	_	_	20.326.544/0001-55	AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA - ME	_	17/07/2018	60(sessenta) dias	14.733,76	_	_	_	33.90.39.00			7.113,40	7.113,40	Andamento
TP 005/2017	Reforma e Adequação de Quadras Lote II - Vila Laje de São josé	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	10/10/2017	06(seis) meses	55.081,14	_	_	_	33.90.39.00			47.901,08	47.901,08	Andamento
PP N° 006/2018	Aquisição de material para manutenção	_	_	_	_	22.909.366/0001-10	YMS DA SILVA ME	_	26/07/2018	12(doze) meses	532.484,67				33.90.39.00			80.894,35	80.894,35	Andamento
PP N° 006/2018	Aquisição de material para manutenção	_	_	_	_	08.980.197/0001-84	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME		26/07/2018	12(doze) meses	137.219,00				33.90.39.00			10.047,00	10.047,00	Andamento
TP / 003/2018	Ampliação de Escolas: LOTE I - Creche Minervina Juvina	_	_	_	_	20.198.694/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA - EPP	_	26/10/2018	6 meses	398.309,22	_	_	_	33.90.39.00			133.236,71	133.236,71	Andamento
TP / 003/2018	Ampliação de Escolas: LOTE II - Escola Abdias João Inácio	_	_	_	_	20.198.694/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA - EPP	_	20/09/2018	6 meses	309.542,52	_	_	_	33.90.39.00			194.249,62	194.249,62	Andamento
Dispensa	Pintura de Praças na Zona Urbana	_	_	_	_	06.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA ME	_	12/12/2018	30 dias	9.488,12	_	_	_	33.90.39.00			3.224,80	3.224,80	Andamento
CONVITE N° 002/2018	Construção de pavimentação granítica da garagem municipal e diversas ruas	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	14/11/2018	180 (cento e oitenta) dias	303.046,10	_	_	_	33.90.39.00			100.981,25	100.981,25	Andamento
DISPENSA	Reforma de quadras para práticas esportivas em piso cimento e areia localizada no Loteamento Nova Cupira (COHAB) - Cupra-PE.	_	_	_	_	15.342.776/0001-67	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP	_	21/11/2018	45 (quarenta e cinco) dias	31.523,83	_	_	_	44.90.51.00			15.068,47	15.068,47	Andamento
DISPENSA	Reforma da estação de tratamento de água do povoado de Gravatá-Açu.	_	_	_	_	03.265.219/0001-00	JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORADA LTDA EPP	_	25/10/2018	30 (trinta) dias	8.388,74	_	_	_	44.90.51.00			8.388,74	8.388,74	concluido
00					TOTAL	0,00	0,00	3.483.718,16	4.680.431,29

					,

					,
					,

					,

					,

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).