## Mapa_Obras_(Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA					EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA					PERÍODO REFERENCIAL: ACUMULADO DE 2019

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇO N° 002/2015	Contratação de empresa de engenharia para obra de pavimentação em paralelepípedos graníticos s sinalização em diversas ruas, zona urbana do município	_	MINISTÉRIO DO TURISMO	_	_	15.342.776/0001-67	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP	_	18/3/2015	06(seis) meses	732.081,74	_	10(dez) meses	_	44.90.51.00				680.303,87	Andamento
TP N° 002/2016	Construção de pavimentação em paralelepípedos granítico, na zona urbana e rural, no sítio Serra Verde, Loteamento Santo Antonio, sítio Imbiruçu e Loteamento Nova Morada - Lote I	_	FEM 3	_	_	03.349.259/0001-30	CAMOL - CONSTRUTORA AMORIM LTDA - EPP	_	30/6/2016	06(seis) meses	969.581,03	_	18(dezoito) meses	72783,45	44.90.51.00				560.317,45	Andamento
TP N° 002/2016	Construção de pavimentação em paralelepípedos granítico, na zona urbana do Município, no Loteamento Santa Terezinha, com mão-de-obra e material por conta da empreesa - Lote II	_	FEM 3 - / EMENDA	98.073,92	31.893,49	03.349.259/0001-30	CAMOL - CONSTRUTORA AMORIM LTDA - EPP	_	30/6/2016	06(seis) meses	129.967,41	_	18(dezoito) meses		44.90.51.00			42.963,05	129.967,39	Concluido
PP N° 016/2017	Locação de caminhão basculante com capacidade mínima 6m³ sem motorista e sem combustível para atender a Secretaria de Infraestrutura	_	_	_	_	22.289.485/0001-18	G A A DIAS EIRELI - ME	_	13/7/2017	12(doze) meses	368.544,00	_	24 (vinte e quatro) meses	829.224,00	33.90.39.00			414.612,00	902.011,44	Andamento
PP N° 012/2017	Locação de veículo tipo passeio com Km livre, sem motorista, sem combustível, destinado a Secretaria de Infraestrutura - Item I	_	_	_	_	22.289.485/0001-18	G A A DIAS EIRELI - ME	_	18/5/2017	12(doze)meses	23.868,00	_	12(doze)meses	23.868,00	33.90.39.00			9.159,00	43.515,42	Concluido
CV N° 002/2017	Serviços especializados em aruqitetura para prestação de serviços técnicos dav secretaria de Infraestrutura	_	_	_	_	28.208.616/0001-71	E S DE CARVALHO DESENHOS TÉCNICOS - ME	_	15/12/2017	12(doze) meses	41.400,00	_	24(vinte e quatro)meses	41.400,00	33.90.39.00			41.400,00	82.800,00	Andamento
CV N° 001/2017	Serviços de assessoria técnica de engenharia para a secretaria de Infraestrutura - Pessoa Física	_	_	_	_	026.172.564-56	JIMMY RENDSON SARAIVA MARQUES	_	8/6/2017	12(doze) meses	43.200,00	_	24(vinte e quatro) meses	97.200,00	33.90.39.00			40.500,00	106.846,62	Andamento
PP N° 020/2017	Locação de veículo para manutenção preventiva e corretiva na iluminação pública	_	_	_	_	22.702.210/0001-64	JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS- ME	_	24/10/2017	12(doze) meses	64.800,00	_	24(vinte e quatro) meses	129.600,00	33.90.39.00			59.400,00	129.600,00	Andamento
PP N° 14/2017	Sistema de Registro de Preço para Eventual fornecimento parcelado de materiais de Construção através dos grupos: Elétricos, Hidrossanitário, Construção, Ferragens e Iluminação Pública	_	_	_	_	15.984.883/0001-99	ELÉTRICA RADIANTE	_	03/07/2017	12(doze) meses	27.074,00	_	_	_	33.90.30.26				17.153,50	Concluido
TP 002/2018	Limpeza de Rios, Riachos e Canais	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	14/08/2018	12(doze) meses	207.680,45	_	12(doze) meses	257.523,11	33.90.39.00			243.753,99	348.952,33	Andamento
PP N° 006/2018	Aquisição de material para manutenção	_	_	_	_	22.909.366/0001-10	YMS DA SILVA ME	_	26/07/2018	12(doze) meses	532.484,67	_		_	33.90.39.00			195.217,28	276.111,63	Concluido
PP N° 006/2018	Aquisição de material para manutenção	_	_	_	_	08.980.197/0001-84	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME		26/07/2018	12(doze) meses	137.219,00	_		_	33.90.39.00			90.512,40	100.559,40	Concluido
CONVITE N° 002/2018	Construção de pavimentação granítica da garagem municipal e diversas ruas	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	14/11/2018	180 (cento e oitenta) dias	303.046,10	_	_	26.881,26	33.90.39.00			216.364,63	317.345,88	Andamento
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 12 salas e 1 (uma) quadra, situada na Avenida Etelvino Lins, Jardim Independência - Lote I	_	FNDE/MEC	_	_	20.198.694/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA - EPP	_	10/12/2018	12 (doze) meses	4.008.742,52	_	12 (doze) meses	143.407,24	4.4.90.51.00			1.003.011,85	1.003.011,85	Andamento
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 12 salas e 1 (uma) quadra, situada na Avenida Miguel Pereira Neto, Bairro Novo Horizonte - Lote II	_	FNDE/MEC	_	_	19.314.966/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	_	10/12/2018	12 (doze) meses	4.021.799,15	_	12 (doze) meses	65.707,19	4.4.90.51.00			917.588,35	917.588,35	Andamento
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 6 salas, situada na Vila de Laje de São José, Zona Rural do Município - Lote III	_	FNDE/MEC	_	_	19.314.966/0001-22	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	_	10/12/2018	6 (seis) meses	1.301.363,41	_	18 (dezoito) meses	11.196,90	4.4.90.51.00			200.946,44	200.946,44	Andamento
PP N°07/2019	Locação de veículo tipo passeio com km livre, sem combustível e sem motorista para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme item I.	_	_	_	_	24.899.764/0001-29	MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	_	17/04/2019	12(doze) meses	23.400,00	_		_	33.90.39.00			13.650,00	13.650,00	Andamento
PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2017	Fornecimento parcelado de tubos de concreto para atender as necessidades da Prefeitura através da secretaria de infraestrutura.	_	_	_	_	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	_	17/8/2018	12(doze) meses	539.502,00	_	_	_	33.90.30.00			33.228,00	33.228,00	Concluido
DISPENSA	Contratação de empresa de engenharia para elaboração de Projeto Básico para construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) em Serra Verde de Aprígio, na Zona Rural do Municio de Cupira/PE.	_	_	_	_	16.614.511/0001-33	P.L.N ENGENHARIA TLDA - ME	_	16/08/2019	90 (noventa) / dias	9.000,00	_	_	_	33.90.30.00			6.000,00	6.000,00	Andamento
CONVITE Nº 001/2019	Contratação de empresa para Locação de Hora Máquina de Escavadeira Hidráulica sobre Esteira, para realização de serviços de movimento de terra, com a finalidade de suprir as necessidades encontradas durante a execução das obras das Escolas de Laje de São José e Jardim Independência, localizada neste município, com operador da máquina e combustível por conta da contratada, conforme Termo de Referência.	_	_	_	_	11.084.059/0001-21	ENGSERV - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA-ME	_	07/08/2019	60 / (sessenta) / dias	118.074,24	_	_	_	3.3.90.39.00			118.074,24	118.074,24	Concluido
DISPENSA	Contratação de empresa para reposição de pavimentação granítica.	_	_	_	_	15.342.776/0001-67	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP	_	01/06/2019	60 / (sessenta) / dias	12.932,73	_	_	_	44.90.51.00			12.932,73	12.932,73	Concluido
DISPENSA	Contratação de empresa para a extração de Rocha na Av. Deputado Federal José Mendonça, Loteamento Santo Antonio.	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	20/11/2019	15 (quinze) dias	23.650,00	_	_	_	3.3.90.39.00			23.560,00	23.560,00	Concluido
Dispensa	Construção de Saneamento Bairro Liberdade	_	_	_	_	20.326.544/0001-55	AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA - ME	_	17/07/2018	60(sessenta) dias	14.733,76	_	_	_	33.90.39.00			7.320,36	14.433,76	Concluido
TP 005/2017	Reforma e Adequação de Quadras Lote II - Vila Laje de São josé	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	02/03/2018	06(seis) meses	55.081,14	_	_	_	33.90.39.00			7.180,06	55.081,14	Concluido
TP 005/2017	Reforma e Adequação de Quadras Lote III - Alto do Meio	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	02/03/2018	06(seis) meses	39.792,12	_	_	_	33.90.39.00			39.792,12	39.792,12	Concluido
Dispensa	Pintura de Praças na Zona Urbana	_	_	_	_	06.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA ME	_	12/12/2018	30 dias	9.488,12	_	_	_	33.90.39.00			6.263,32	9.488,12	Concluido
DISPENSA	Reforma de quadras para práticas esportivas em piso cimento e areia localizada no Loteamento Nova Cupira (COHAB) - Cupra-PE.	_	_	_	_	15.342.776/0001-67	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP	_	21/11/2018	45 (quarenta e cinco) dias	31.523,83	_	_	_	44.90.51.00			16.455,36	31.523,83	Concluido
DISPENSA	Mão de Obra de Pintura das Escolas da Rede Municipal de Cupira-PE : Escola Pedro Alves de Souza, Escola José Tenciano da Silva, Escola Silvestre Luiz da Paixão, Escola Abdias João Inácio e o Centro de Educação Infantil Maria Lenira.	_	_	_	_	04.780.360/0001-04	WORK EMPREITEIRA AGRESTINENSE LTDA	_	01/02/2019	45 (quarenta e cinco) dias	16.000,00	_	_	_	3.390.00			16.000,00	16.000,00	Concluido
TOMADA DE PREÇO N° 006/2017	Contratação de empresa de engenharia para retomada da Construção da Escola de Educação Infantil - (Creche) PROINFÂNCIA, Projeto 2 Convencional	_	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	_	_	19.314.966/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	_	11/10/2017	8(oito)meses	935.027,21	_	180 (cento e oitenta) dias	221.240,23	44.90.51.00				1.154.072,23	Concluida
TOMADA DE PREÇO N°001/2017	Execução de obra de reposição em paralelepípedos em diversas ruas do município	_	_	_	_	12.229.586/0001-40	PTG -SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	_	19/5/2017	12(doze) meses	164.745,95	_	_	_	44.90.51.00				161.618,29	Concluido
TP 005/2017	Reforma e Adequação de Quadras Lote I - Moacir Soares	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	08/01/2019	06(seis) meses	57.665,75	_	_	_	33.90.39.00			57.665,75	57.665,75	Concluido
TP / 003/2018	Ampliação de Escolas: LOTE I - Creche Minervina Juvina	_	_	_	_	20.198.694/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA - EPP	_	26/10/2018	6 meses	398.309,22	_	60 (sessenta) / dias	53.593,01	33.90.39.00			318.665,51	451.902,22	Concluido
TP / 003/2018	Ampliação de Escolas: LOTE II - Escola Abdias João Inácio	_	_	_	_	20.198.694/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA - EPP	_	20/09/2018	6 meses	309.542,52	_	60 (sessenta) / dias	37.711,82	33.90.39.00			153.004,72	347.254,34	Concluido
DISPENSA	Reforma do Açougue Público Municipal de Cupira-PE	_	_	_	_	15.342.776/0001-67	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP	_	27/03/2019	3 (três) meses	31.699,12	_	_	_	3.3.90.39.00			31.699,12	31.699,12	Concluido
DISPENSA	Serviço de georeferenciamneto das rotas do transporte escolar terceirizado, frota própria do municiípio, e composição de preços das rotas terceirizadas.	_	_	_	_	04.780.360/0001-04	WORK EMPREITEIRA AGRESTINENSE LTDA	_	09/04/2019	30(trinta) dias	14.600,00	_	_	_	3.390.00			14.600,00	14.600,00	Concluido
DISPENSA	Fornecimento de material para recupração de pavimneto primário (Piçarro para revestimento primário, inclusive carga, descarga e transporte).	_	_	_	_	04.374.762/0001/09	CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEVES LTDA	_	22/05/2019	60 / (sessenta) / dias	28.464,00	_	_	_	3.3.90.39.00			28.464,00	28.464,00	Concluido
DISPENSA	Reforma da Garagem Municipal - localizada na Av. Miguel Pereira Neto, Bairro Nova Esperança, Cupira-PE.	_	_	_	_	32.952.870/0001-57	ERAUDO NOIA DE ARAUJO 12085782515	_	28/03/2019	3 (três) meses	31.988,40	_	_	_	33.90.39.00			31.988,40	31.988,40	Concluido
DISPENSA	Serviço de Desassoreamento da calha do Rio Panelas - Trecho que compreende a ponte da boa Vista e a passagem molhada de acessoa a Gravata Assu, Cupira-PE.	_	_	_	_	11.084.059/0001-21	ENGSERV - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA-ME	_	25/03/2019	30(trinta) dias	20.505,60	_	_	5.126,40	3.3.90.39.00			25.632,00	25.632,00	Concluido
DISPENSA	Locação de 04 (quatro) veículos com quilometragem livre, sem combustível e sem motorista, para atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias vinculadas.	_	_	_	_	11.506.561/0001/83	ACELERE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	_	11/03/2019	60 / (sessenta) / dias	14.800,80	_	_	_	3.3.90.39.00			14.880,80	14.880,80	Concluido
DISPENSA	Locação de um trator 4x4, com grade de arado para promoção de atividades de terras, juntamente com o operador de máquina durante o peíodo de 150 (cento e cinquneta) horas.	_	_	_	_	04.391.659/0001-77	AMBIENTAL CONSTRUTORA LTDA	_	05/04/2019	40 / (quarenta) / dias	15.000,00	_	_	_	3.3.90.39.00			15.000,00	15.000,00	Concluido
00					TOTAL	0,00	0,00	4.467.485,48	8.525.572,66

					,

					,
					,

					,

					,

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).