## Mapa_Obras_(Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA					EXERCÍCIO: ACUMULADO DE 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP N° 002/2016	Construção de pavimentação em paralelepípedos granítico, na zona urbana e rural, no sítio Serra Verde, Loteamento Santo Antonio, sítio Imbiruçu e Loteamento Nova Morada - Lote I	_	FEM 3	898.827,75	298.038,97	03.349.259/0001-30	CAMOL - CONSTRUTORA AMORIM LTDA - EPP	_	30/6/2016	06(seis) meses	969.581,03	_	52(cinquenta e dois) meses	227.285,69	44.90.51.00	84.537,81	-	84.537,81	1.194.474,21	Andamento
TP N° 002/2016	Construção de pavimentação em paralelepípedos granítico, na zona urbana do Município, no Loteamento Santa Terezinha, com mão-de-obra e material por conta da empreesa - Lote II	_	FEM 3 - / EMENDA	98.073,92	31893,49	03.349.259/0001-30	CAMOL - CONSTRUTORA AMORIM LTDA - EPP	_	30/6/2016	06(seis) meses	129.967,41	_	18(dezoito) meses	_	44.90.51.00	0,00	-	0,00	129.967,39	Andamento
PP N° 016/2017	Locação de caminhão basculante com capacidade mínima 6m³ sem motorista e sem combustível para atender a Secretaria de Infraestrutura	_	_	_	_	22.289.485/0001-18	G A A DIAS EIRELI - ME	_	13/7/2017	12(doze) meses	368.544,00	_	41 (quarenta e um) meses e 15 (quinze) dias	1.596.629,55	33.90.39.00	458.554,30	-	458.554,30	1.873.379,30	Concluido
PP N° 020/2017	Locação de veículo para manutenção preventiva e corretiva na iluminação pública	_	_	_	_	22.702.210/0001-64	JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS- ME	_	24/10/2017	12(doze) meses	64.800,00	_	38(trinta e oito) meses	194.400,00	33.90.39.00	64.800,00	-	64.800,00	259.200,00	Andamento
CONVITE N° 002/2018	Construção de pavimentação granítica da garagem municipal e diversas ruas	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	14/11/2018	180 (cento e oitenta) dias	303.046,10	_	_	26.881,26	33.90.39.00	0,00	-	0,00	317.345,88	Concluido
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 12 salas e 1 (uma) quadra, situada na Avenida Etelvino Lins, Jardim Independência - Lote I	_	FNDE/MEC	_	_	20.198.694/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA - EPP	_	10/12/2018	12 (doze) meses	4.008.742,52	_	24 (vinte e quatro) meses	143.407,24	4.4.90.51.00	634.124,88	-	634.124,88	2.635.865,35	Andamento
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 12 salas e 1 (uma) quadra, situada na Avenida Miguel Pereira Neto, Bairro Novo Horizonte - Lote II	_	FNDE/MEC	_	_	19.314.966/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	_	10/12/2018	12 (doze) meses	4.021.799,15	_	24 (vinte e quatro) meses	65.707,19	4.4.90.51.00	647.768,70	-	647.768,70	2.523.500,94	Andamento
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 6 salas, situada na Vila de Laje de São José, Zona Rural do Município - Lote III	_	FNDE/MEC	_	_	19.314.966/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	_	10/12/2018	6 (seis) meses	1.301.363,41	_	30 (trinta) meses	11.196,90	4.4.90.51.00	207.146,01	-	207.146,01	574.374,56	Andamento
PP N°07/2019	Locação de veículo tipo passeio com km livre, sem combustível e sem motorista para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme item I.	_	_	_	_	24.899.764/0001-29	MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	_	17/04/2019	12(doze) meses	23.400,00	_	8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias	19.500,00	33.90.39.00	5.850,00	-	5.850,00	42.900,00	Concluido
TP Nº 01/2019	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de construção de pavimentação granítico nas ruas Adelson Alves Figueiredo e Pedro Cândido da Silva, no Loteamento Moacir Soares, deste município.	_	_	_	_	27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA EIRELI	-	12/12/2019	6 (seis) meses	107.771,06	_	18 (dezoito) meses	_	4.4.90.51.00	42.271,07	-	42.271,07	105.299,23	Andamento
PP Nº 012/2019	Contratação de empresa para serviços de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos gerados pelo município de Cupira-PE.	_	_	_	_	07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/12/2019	12 (doze) meses	417.300,00	_	12 (doze) meses	492.102,00	33.90.39.00	309.894,43	-	272.769,75	570.966,46	Distrato / Contratual
TP Nº 01/2019	Contratação de empresa de enhengaria para Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Reforma de Centro de Referência Social - CRAS.	_	_	_	_	19.314.966/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	_	07/01/2020	6 (seis) meses	236.710,43	_	48 (quarenta e oito) meses	23.709,29	4.4.90.51.00	127.521,68	-	127.521,68	177.665,69	Andamento
PP Nº 02/2020	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de material de construção, elétrico, ferragens, hidráulico e iluminação pública para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Cupira-PE.	_	_	_	_	08.980.197/0001-84	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	_	26/03/2020	12 (doze) meses	19.164,00	_	_	_	33.90.39.00	5.751,25	-	5.751,25	17.055,05	Concluido
PP Nº 02/2020	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de material de construção, elétrico, ferragens, hidráulico e iluminação pública para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Cupira-PE.	_	_	_	_	22.909.366/0001-10	Y M S DA SILVA ME	_	26/03/2020	12 (doze) meses	474.721,23	_	_	_	33.90.39.00	41.587,75	-	41.587,75	198.114,50	Concluido
PP Nº 02/2020	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de material de construção, elétrico, ferragens, hidráulico e iluminação pública para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Cupira-PE.	_	_	_	_	37.227.550/0001-58	DELLVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	_	26/03/2020	12 (doze) meses	96.915,30	_	_	_	33.90.39.00	15.115,55	-	15.115,55	54.945,07	Concluido
TP Nº 01/2020	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARARALELEPÍPEDOS EM VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE.	_	MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SUDENE - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	2.000.000,00	216.519,98	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELI / ( JBS ENGENHARIA)	_	14/08/2020	12 (doze) meses	2.216.519,98	_	12 (doze) meses	_	4.4.90.51.00	1.639.900,37	-	1.639.900,37	2.039.900,37	Andamento
Pregão Eletrônico Nº 012/2020	Fornecimento parcelado de piçarro para recuperação e manutenção de estradas vicinais no município de Cupira-PE.	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	02/09/2020	03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias	378.679,69	_	04 (quatro) meses	_	3.3.90.30.00	140.729,40	-	140.729,40	171.477,00	Andamento
CONVITE N° 001/2020	Locação de retroescavadeira sobre pneus, com operador e combustível, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Cupira-PE.	_	_	_	_	27.348.365/0001-68	CRS AMBIENTAL EIRELI	_	12/11/2020	01 (um) mês e 19 (dezenove) dias	49.484,63	_	14 (quatorze) meses	49.484,63	33.90.39.00	67.629,00	-	67.629,00	84.948,62	Andamento
DISPENSA	Serviço de profissional de engenharia civil para fiscalização e acompanhamento junto ao SIMEC das obras oriundas de convênios e contratos de reapasse advundos do FNDE no Município de Cupira/PE, em especial das obras contratadas mediante processo licitatório nº 016/2018 Concorrência nº 001/2018 e decorentes da necessidade de manutenção (reparo, reforma e ampliação) das escolas da rede municipal de ensino.	_	_	_	_	082.942.464-41	EDLA TÂMARA DOS SANTOS	_	04/01/2021	10 (dez) meses	32.000,00	_	02 (dois) meses	6.400,00	33.90.36.00	38.400,00	-	38.400,00	38.400,00	Andamento
DISPENSA	Serviço de profissional devidamente qualificado, para prestar serviços de arquitetura em geral, inclusive análise de projetos para licença de construção.	_	_	_	_	094.454.644-78	KAYO ANDSON DE OLIVEIRA	_	04/01/2021	12 (doze) meses	28.800,00	_	_	_	33.90.36.00	28.800,00	-	28.800,00	28.800,00	Andamento
DISPENSA	Contratação de empresa de engenharia para serviço de pintura em diversas escolas da rede municipal de Cupira-PE, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexada.	_	_	_	_	31.781.351/0001-00	NN ATIVIDADES PAISAGISTICAS LTDA-ME	_	08/03/2021	60(sessenta)dias	18.041,13	_	_	_	4.4.90.51.00	18.041,13	-	18.041,13	18.041,13	Concluido
DISPENSA	Serviço de de acompanhamento e fiscalização da execução de projetos de engenharia e de obras relativas ao convênio nº 897120/2019 e contratos de Repasse nº 885244/2019 e nº 884591/2019, contratos junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR com o município de Cupira-PE.	_	_	_	_	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	_	01/03/2021	02 (dois) meses	14.900,00	_	_	_	33.90.39.00	14.900,00	-	14.900,00	14.900,00	Concluido
DISPENSA	Contratação de empresa de engeharia para serviço de aplicação de revestimento cerâmico no prédio sede da Prefeitura Municipal de Cupira/PE.	_	_	_	_	41.063.409/0001-34	ALAILDO JOSÉ DE LIRA SILVA - ME	_	16/04/2021	02 (dois) meses	32.230,78	_	_	_	33.90.39.00	25.747,74	-	25.747,74	25.747,74	Andamento
DISPENSA	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços para fiscalização de serviços de limpeza urbana no município de Cupira-PE.	_	_	_	_	41.063.409/0001-34	ALAILDO JOSÉ DE LIRA SILVA - ME	_	03/05/2021	12 (doze) meses	30.827,52	_	_	_	33.90.36.00	17.982,72	-	17.982,72	17.982,72	Andamento
Pregão Eletrônico Nº 005/2020	Fornecimento parcelado de tubos de concreto para realização de manutenção e construção, com execução de forma direta das redes de drenagem de águas pluviais da vias públicas.	_	_	_	_	28.541.206/0001-48	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SUPLEMENTOS EIRELI	_	22/06/2020	12 (doze) meses	258.175,00	_	_	_	3.3.90.30.00	38.090,00	-	38.090,00	38.090,00	Andamento
CONVITE Nº 001/2021	Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia na construção e ampliação da Escola Municipal Silvestre Luiz da Paixão, localizada na Rua 21 de Abril, Bairro Boa Vista, Zona Urbana do Município de Cupira-PE.	_	_	_	_	29.661.794/0001-16	MATOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCAÇÕES LTDA.	_	24/03/2021	6 (seis) meses	71.310,15	_	_	10.115,55	33.90.39.00	81.425,70	-	81.425,70	81.425,70	Concluido
PREGÃO ELETR}ONICO Nº 002/2021	Locação de 02 (dois) veículo tipo passeio com km livre, sem combustível e sem motorista, conforme termo de referência Anexo item I do edital.	_	_	_	_	04.189.240/0001-37	I E S DA SILVA EIRELI	_	19/02/2021	12 (doze) meses	41.808,00	_	_	_	33.90.39.00	27.697,80	-	27.697,80	27.697,80	Andamento
DISPENSA	Prestação de serviço serviço de conservação de vias públicas com a recomposição de pavimentação em paralelepípedos no Município de Cupira/PE.	_	_	_	_	41.063.409/0001-34	ALAILDO JOSÉ DE LIRA SILVA - ME	_	27/07/2021	30 (trinta) dias	22.223,89	_	04 (quatro) meses	3.108,03	33.90.36.00	25.331,91	-	25.331,91	25.331,91	Concluido
CONVITE Nº 003/2021	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e elaboração de projetos de engenharia e fiscalização/acompanhamento de obras no município de Cupira/PE.	_	_	_	_	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	_	12/05/2021	12 (doze) meses	118.081,92	_	_	_	33.90.39.00	59.040,96	-	59.040,96	59.040,96	Andamento
DISPENSA	Serviço de construção de passagem molhada no distrito de Gravatá-Açú, Zona Rural do Município de Cupira-PE.	_	_	_	_	15.325.406/0001-11	G & G EMPREENDIMENTOS LTDA	_	10/09/2021	60 (sessenta) dias	15.179,79	_	_	_	33.90.36.00	15.179,79	-	15.179,79	15.179,79	Concluido
CONTRATO DE PROGRAMA DE RESÍDUSO SÓLIDOS	Contrato de Programa a gestão associada de serviços relativa à conservação ambiental, através da contratação de deposição/recepção no Aterro Sanitário do COMAGSUL, localizado no Sítio Juá, Zona Rural do Município de Altinho-PE, de rejeitos/sesíduos sólidos domiciliares, Classe II-A, gerados no MUnicípio de Cupira-PE.	_	_	_	_	07.753.868/0001-01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL	_	01/06/2021	91 (noventa e um) meses	190.000,00	_	_	_	3.3.90.39.74	58.055,76	-	58.055,76	58.055,76	Andamento
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2021 / PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 015/2021	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de , elétrico, ferragens, material de construção, hidráulico e iluminação pública, para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Cupira através de suas secretaria, conforme edital.	_	_	_	_	10.548.559/0001-04	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	_	27/08/2021	12 (doze) meses	914.254,04	_	_	_	33.90.39.00	18.119,01	-	18.119,01	18.119,01	Andamento
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 / PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 015/2021	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de , elétrico, ferragens, material de construção, hidráulico e iluminação pública, para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Cupira através de suas secretaria, conforme edital.	_	_	_	_	22.909.366/0001-10	Y M S DA SILVA ME	_	27/08/2021	12 (doze) meses	23.380,00	_	_	_	33.90.39.00	0,00	-	0,00	0,00	Andamento
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2021 / PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 015/2021	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de , elétrico, ferragens, material de construção, hidráulico e iluminação pública, para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Cupira através de suas secretaria, conforme edital.	_	_	_	_	08.980.197/0001-84	J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME	_	27/08/2021	12 (doze) meses	14.120,00	_	_	_	33.90.39.00	2.507,00	-	2.507,00	2.507,00	Andamento
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2021 / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021	Contratação de empresa de engenharia destinada a executar os serviços de limpeza urbana no município de Cupira-PE.	_	_	_	_	17.985.704/0001-63	FERREIRA E MORAIS LTDA-ME	_	01/10/2021	12 (doze) meses	2.017.899,24	_	_	_	3.3.90.39.00	135.301,58	-	135.301,58	135.301,58	Andamento
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2021 / TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021	LOTE I - Contratação de empresa especializada para construção de muro de proteção da Creche Municipal, localizada na Av. Miguel Pereira Neto, Nova Esperaça, zona urbana do município de Cupira-PE.	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	29/09/2021	06 (seis) meses	283.197,98	_	_	_	33.90.39.00	244.371,57	-	244.371,57	244.371,57	Andamento
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2021 / TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021	LOTE II - Contratação de empresa especializada para construção de muro de proteção da Escola Municipal Hilda Vieira Calado, localizada na Av. Miguel Pereira Neto, Liberdade, zona urbana do município de Cupira-PE..	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	29/09/2021	06 (seis) meses	120.108,39	_	_	_	33.90.39.00	123.964,61	-	123.964,61	123.964,61	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Silvestre Luiz da Paixão, com material e mão de obra por conta da empresa	_	_	_	_	27.348.365/0001-68	CRS AMBIENTAL EIRELI - EPP	_	01/11/2021	02 (dois) meses	410.386,69	_	_	02 (dois) meses	44.90.51.00	129.255,45	-	129.255,45	129.255,45	Andamento
DISPENSA	Serviço de engenharai, relacionados a substituição de luminárias de vapor de sódio e mercúrio, pelos modelos de LED (Light Emitting Diode), em diversas ruas e praças do Município de Cupira/PE.	_	_	_	_	08.389.230/0002-87	ORION SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO EIRELI	_	30/11/2021	30 (trinta) dias	28.615,40	_	_	_	44.90.51.00	28.615,44	-	0,00	0,00	Andamento
CONTRATO N° 014/2020	Serviço de profissional de engenharia civil para fiscalização e acompanhamento junto ao SIMEC das obras oriundas de convênios e contratos de reapasse advundos do FNDE no Município de Cupira/PE, em especial das obras contratadas mediante processo licitatório nº 016/2018 Concorrência nº 001/2018 e decorentes da necessidade de manutenção (reparo, reforma e ampliação) das escolas da rede municipal de ensino.	_	_	_	_	082.942.464-41	EDLA TÂMARA DOS SANTOS	_	02/03/2020	9 (nove) meses e 29(vinte e nove) dias	32.000,00	_	_	_	33.90.36.00	3.200,00	-	3.200,00	32.000,00	Concluido
DISPENSA	Serviço de engenhari visando o acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos das obras relativas ao convênio SICONV nº 897120/2019 SUDENE e aos contrtaos de Repasse nº 885244/2019/MDR/CAIXA e nº 884591/MDR/CAIXA.	_	_	_	_	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	_	05/10/2020	02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias	22.500,00	_	_	_	33.90.39.00	7.500,00	-	7.500,00	22.500,00	Concluido
00					TOTAL	5.634.710,37	-	5.568.970,25	14.128.092,35

Obs 01: O serviço de Locação de caminhão basculante com capacidade mínima 6m³ sem motorista e sem combustível para atender a Secretaria de Infraestrutura, Empresa G A A DIAS EIRELI - ME, inscrita no C.N.P.J nº 22.289.485/0001-18, conforme Pregão Presencial nº 016/2017, teve seu último pagamento referente até a primeira quinzena de outubro de 2021. Não foi ralizado outros pagamentos pelo motivo de haver a contratação de uma empresa de engenharia destinada a executar os serviços de limpeza urbana no município de Cupira-PE, conforme Pregão Eletrônico nº 013/2021, por meio da FERREIRA E MORAIS LTDA-ME, inscrita no C.N.P.J nº 17.985.704/0001-63. Não sendo necessário assim a continuidade dos serviços pretados pela GAA DIAS EIRELLI - ME.

Obs 02: O serviço de locação de veículo tipo passeio com km livre, sem combustível e sem motorista, conforme termo de referência Anexo item I do edital, prestado por meio / da empresa I E S DA SILVA EIRELI, inscrita no C.N.P.J nº 01.189.240/0001-37, conforme pregão presencial nº 002/2021, possue um valor global de contrato de R$ 209.040,00 referente a locação de 10 (dez) veículos, no qual apenas 02 (dois) são destinado as atividades pertinentes a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Cupira-PE, com valor mensal de R$1.742,00 e anual de R$ 41.808,00. Esse é o valor (R$41.808,00) que estará sendo descrito como sendo o do contrato, tendo em vista que os outros veículos estão orçados nas demais dotações orçamentárias e não fazem parte dos serviços e obras de engeharia.

Obs 03: O Contrato de Programa a gestão associada de serviços relativa à conservação ambiental, através da contratação de deposição/recepção no Aterro Sanitário do COMAGSUL, localizado no Sítio Juá, Zona Rural do Município de Altinho-PE, de rejeitos/sesíduos sólidos domiciliares, Classe II-A, gerados no MUnicípio de Cupira-PE, prestado por meio do CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL, inscrita no C.N.P.J nº 07.753.868/0001-01, tem valor empenhado de R$ 190.000,00 para o exercício do ano de 2021, esse valor é oque consta na célula que descreve o valor do contrato.

Obs 04: O serviços de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos gerados pelo município de Cupira-PE, prestado pela EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no C.N.P.J nº 07.916.655/0001-53, conforme Pregão Presencial nº 012/2019, teve uma quantia empenhado no terceiro trimestre de 2021 no valor de R$ 37.124,68 o qual não foi contabilizado anteriormente mas para o quarto trimestre esse valor foi inserido no item "21" (Valor medido acumulado) da referida obra, onde constará o seu pagamento no primeiro mapa trimestral de obras e serviços de engenharia de 2022.

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).